РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2021 г. № 10

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»

за 2020 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района от 01.1.2016г. № 137/1, Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района  Курской области » за 2020 год.

2.    Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Студенокского сельсовета  Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Студенокского сельсовета

Железногорского района                                                    	Д.И.Сафронов

Утвержден

постановлением Администрации

Студенокского сельсовета

Железногорского района

от 25.02.2021 г. № 10

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области», утвержденной постановлением Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района о

за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевых показателей программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки | чел. | 2 | 2 |  |
| 2. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 168610 | 712660 | 712366,32 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Местный бюджет | 168610 | 712660 | 712366,32 |
| Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих и лиц, осуществлявших полномочия выборного должност-ного лица местного самоуправления на постоянной основе в муниципальном образовании «Студенокский сельсовет» | Местный бюджет | 168610 | 712660 | 712366,32 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| от 08 июля 2020 г. №33 О внесении изменений в постановление от 03.05.2018г.№31/1 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»»( в ред. от 24.10.2019 №92; 09.12.2019 №104) от 02 ноября 2020 г. №52 О внесении изменений в постановление от 03.05.2018г.№31/1 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»»( в ред. от 24.10.2019 №92; 09.12.2019 №104;08.07.2020 №33) от 25 декабря 2020 г. №69 О внесении изменений в постановление от 03.05.2018г.№31/1 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»»( в ред. от 24.10.2019 №92; 09.12.2019 №104;08.07.2020 №33;02.11.2020 №52 ) | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (2/2+ 100/100) : 2 х 100% = (1+1):2 х100% = 100,0%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 712366,32/712660 х 100% = 99,95%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,95: 100,0 = 0,99

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.