МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СТУДЕНОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019г. № 12

д.Студенок

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера

в Студенокском сельсовете Железногорского

района Курской области»

за 2018 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Студенкском сельсовете Железногорского района Курской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Студеноксом сельсовете Железногорского района Курской области» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Студенокский вестник».

Глава Студенокского сельсовета

Железногорского района                                                            Д.И.Сафронов

Утвержден

постановлением Администрации

Студенокского сельсовета

Железногорского района

от «25» февраля 2019 г. № 12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение по направлению «Пожарная безопасность» | Не выполнено ввиду недостаточного финансирования | Администрация Студенокского сельсовета |
| 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Не выполнено ввиду недостаточного финансирования | Администрация Студенокского сельсовета |
| 2.2. | Улучшение учебной и материально-технической базы Администрации Студенокского сельсовета | Не выполнено ввиду недостаточного финансирования | Администрация Студенокского сельсовета |
| 2.3. | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Администрации Студенокского сельсовета | Выполнено | Администрация Студенокского сельсовета |
| 2.4. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Выполнено | Администрация Студенокского сельсовета |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |
| 3.1. | Финансовое обеспечение по направлению «Обеспечение безопасности на воде» | Не выполнено ввиду недостаточного финансирования | Администрация Студенокского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области | Местный бюджет | 10000 | 10000 | 0 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2018 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Не вносились | Уточнение финансирования программы |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Студенокском сельсовете Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показа-теля на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество обученных специалистов по предупреждению и ликвидации ЧС | человек | - | - |  |
| 2. | Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения | процентов | 1000 | 900 |  |
| 3. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - |  |
| 4. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 |  |
| 5. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду) | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 2 | 2 |  |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (0/0 + 1000/900 + 0/0 + 10/10 + 0/0 + 2/2) : 6 х 100% = (0+1,1+0+1+0+1):6 х100% = 51,67%,

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ=0/10000 х 100% = 0%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы –низкий.

Финансирование программы является недостаточным, в результате корректировок объемов финансирования в сторону сокращения становится невозможным выполнить мероприятия программы.