МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СТУДЕНОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2021г. № 12

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области»

за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Студенокского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района от 01.11.2016г. № 137/1 Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области»

за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Студенокский вестник».

Глава Студенокского сельсовета

Железногорского района                                                            Сафронов Д.И.

Утвержден

постановлением Администрации

Студенокского сельсовета

Железногорского района

от 25.02.2021 г. № 12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области»

за 2020 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Комплексная программа благоустройства территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |  |  |
| 1.1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | Освещение на территории выполненно | Администрация Студенокского сельсовета |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |  |  |
| 2.1. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Удалено 5сухостойных, больных и аварийных деревьев | Администрация Студенокского сельсовета |
| 2.2. | Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов | Ликвидировано 2 стихийных свалок, регулярно проводилось скашивание травы в летний период | Администрация Студенокского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Комплексная программа благоустройства территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области »

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Содержание и реконструкция объектов освещения | Местный бюджет | 14000 | 103464 | 81835.89 |
| Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Местный бюджет | - | 25000 | 25000 |
| Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов, приобретения инвентаря | Местный бюджет | 36000 | 545237.87 | 542746.85 |
| Итого |  | 50000 | 673701.87 | 649582.74 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Комплексная программа благоустройства территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | рублей | 14000 | 81835.89 | Увеличение электроэнергии |
| 2. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | единиц | 10 | 5 | Нехватка денежных средств |
| 3. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 15 | 12 | Стареющее население, большой процент пенсионеров преклонного возраста |
| 4. | Процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству | % | 10 | 5 | Занятость работающих на производстве |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| 26.05.2020 № 30 О внесении изменений в постановление Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района от 01.11.2018г. № 64/3 «Об утверждении муниципальной программы Комплексная программа благоустройства территории Муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области» 08.07.2020 №34 О внесении изменений в постановление Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района от 01.11.2018г. № 64/3 «Об утверждении муниципальной программы Комплексная программа благоустройства территории Муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области» 14.08.2020 №41/2 О внесении изменений в постановление Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района от 01.11.2018г. № 64/3 «Об утверждении муниципальной программы Комплексная программа благоустройства территории Муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области» 2.11.2020 №54 О внесении изменений в постановление Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района от 01.11.2018г. № 64/3 «Об утверждении муниципальной программы Комплексная программа благоустройства территории Муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области» 25.12.2020 №70 О внесении изменений в постановление Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района от 01.11.2018г. № 64/3 «Об утверждении муниципальной программы Комплексная программа благоустройства территории Муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (649582.74/673701.87 + 10/5   + 12/15 + 5/10) : 4 х 100% = (0,96+2+0,8+0,5):4 х100% = 106,5%,

Вывод: Степень достижения запланированных результатов средняя.

2.Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 649582.74/673701.87 х 100% = 96%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – Высокий.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 96 : 106,5= 0,91

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – средняя.