АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2022 г.  № 6

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственного управления» Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2021 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Студенокского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района от 01.11.2016 года   № 137/1, Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственного упраления» Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2021 год

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Студенокского сельсовет

Железногорского района                                                                      Д.И.Сафронов

Утвержден

постановлением Администрации

Студенокского сельсовета

Железногорского района

от «01» марта  2022 г. № 6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Административно -хозяйственного управления» Студенокского сельсовета Железногорского района

Курской области» за 2021год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд казенного учреждения | процент | 5,0 | 0,0 |  |
| 2. | Своевременность исполнения документов (процентов) | процент | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля сводной финансово –экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности , в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности | процент | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Количество замечаний контролирующих и надзорных органов (в год) | единиц | 0,0 | 0,0 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы ««Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Административно -хозяйственного управления» Студенокского сельсовета Железногорского района

Курской области»

| Наименование программы, подпрограммы и основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа ««Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Административно -хозяйственного управления» Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области " | Местный бюджет | 1 054 530 | 1 223 530 | 1 162 961,29 |
|  | Всего | 1 054 530 | 1 223 530 | 1 162 961,29 |
| Подпрограмма 1 «Административно муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «АХУ» Студенокского сельсовета Железногорского района | Местный бюджет | 1 054 530 | 1 223 530 | 1 162 961,29 |
|  | Всего | 1 054 530 | 1 223 530 | 1 162 961,29 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов движимого и недвижимого имущества, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района | Местный бюджет | 1 054 530 | 1 223 530 | 1 162 961,29 |
|  | Всего | 1 054 530 | 1 223 530 | 1 162 961,29 |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  ( 0/5 + 100/100 +100/100 + 0/0 ) : 4 х 100% = (0+1+1):4 х100% = 50%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1 162 961,29: 1 223 530,00х 100% = 95.04%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - хорошая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 95.04: 50 = 1.90

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – удовлетворительная.