Утверждена

Постановлением Администрации

Студенокского сельсовета

от 10.08 2011 года

№ 105

Программа

«Формирование доступной среды, социальная поддержка и реабилитация инвалидов проживающих на территории МО «Студенокский сельсовет» на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение доступности общественных учреждений медицинского, социального обеспечения, образования , культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Устройство пандусов, установка поручней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | в зданиях медицинских учреждений: - Студенокская амбулатория |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  |  | 10,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Обл. бюджет |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - в зданиях ЦДК, СДК - Студенокского |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  | Адм. Студенокского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Устройство пандусов, установка поручней в жилых помещениях для инвалидов 1 группы (колясочники): - п. Студенок д. 4, кв. 47 (Пестраухов В.В) |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  | Адм. Студенокского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение доступности жилища и окружающей среды, бытовой и средовой адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работа по выявлению инвалидов всех категорий, которые нуждаются в: - улучшении жилищных условий (приобретение нового благоустроенного жилья, ремонт имеющегося жилья); |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | Управление СЗН, администрации МО района, отдел по строительству, транспорту и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оказание адресной материальной помощи инвалидам всех категорий на неотложные нужды (ремонт жилья, приобретение строительных материалов на ремонт жилья, ремонт отопительной системы, водопровода, приобретение топлива, лекарственных препаратов, на лечение и медицинское обслуживание); |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  | 150,0 10,0 |  |  | 150,0 25,0 |  |  |  | 150,0 10,0 |  |  |  | 150,0 10,0 |  |  |  |  |  |  | Район. бюджет Бюджеты МО |  | УСЗН, отдел бухучета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Газификация населенных пунктов, в которых проживают инвалиды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.Светлый Дунай |  |  |  | 2км, 12 домов, 2 инв. |  |  |  |  |  |  |  | 3кв. 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  | 680,0 1100,0 700,0 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | д. Студенок |  |  | 5 км, 20 домов, 8 инв. |  |  |  |  | 2012 |  | 4000,0 250,0 400,0 |  |  |  | - - - |  |  | - - - |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  | Обл. бюджет Бюджет МО Ср-ва населения |  | Администрация Волковского с/с, отдел по строительству, транспорту и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.19 | д. Погарище |  |  | 2 км, 15 домов, 2 инв. |  |  |  |  | 2014 |  | - - - |  |  |  | - - - |  |  | 2000,0 250,0 100,0 |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  | Обл. бюджет Бюджет МО Ср-ва населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Строительство и ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Строительство и ремонт шахтных колодцев: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | Адм.Троицкого с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Бурение водозаборных скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х. Основное |  |  | 1 скв. 1 инв. |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | 171,0 9,0 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | Обл. бюджет Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Освещение населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Адм.Снецкого с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ремонт и благоустройство дорог муниципального значения отсыпка кварцитным щебнем, асфальтирование, ямочный ремонт и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Асфальтирование, ямочный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адм.Троицкого с/с Адм.Разветьевского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | п.Студенок: ул.Новый квартал |  |  |  |  |  |  | 2 км | 2013 |  | - - |  |  |  | 475,0 25,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | Обл. бюджет Бюджет МО Обл. бюджет Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | ул. Советская д.17 |  |  |  |  |  |  | 0,5 км | 2015 |  | - |  |  |  | - |  |  | - - |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | Обл. бюджет Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Отсыпка кварцитным щебнем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.14 | п. Студенок: ул.Новый квартал ул. Советская д. 4, д.17 д. Погарище д. Студенок |  |  |  |  |  |  |  | 1 км. 0,5 км. 1 км 5 км. |  | В пределах выделенных ассигнований - В пределах выделенных ассигнований |  |  |  | Фонд обязат. мед. страхования - Фонд обязат. мед. страхования |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Реализация мероприятий индивидуальных программ (ИПР) инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных ассигнований - По мере поступлений заявлений |  | Фонд обязат. мед. страхования - Фед. бюджет, обл. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адм. Андросовского с/с Адм. Волковского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Медицинская реабилитация: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Ежегодное обследование: - инвалидов ВОВ и граждан приравненных к ним категорий ; -тружеников тыла, имеющих группу инвалидности; - детей-инвалидов, обеспечение медицинской помощи детям, находящимся на надомном обучении |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адм.Кармановского с/с Адм.Линецкого с/с Адм.Рышковского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Организация стационаров на дому для инвалидов, не имеющих возможности прибывать в стационарном отделении МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа с амбулаторными картами и картами реабилитации инвалидов |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  | 4 - |  |  |  |  |  |  | 5 - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2849,0 1221,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Обеспечение инвалидов лекарственными препаратами по программе ДЛО |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2849,0 1221,0 |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  | Фед. бюджет Обл. Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Обеспечение инвалидов лекарственными препаратами из областного бюджета |  |  |  |  |  | 2012-201 |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обл. Бюджет |  |  |  |  | 9 |  | Адм.Трояновского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Проведение диспансерного наблюдения инвалидов в МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ», администрации МО района |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Санитарно-просветительная работа среди инвалидов |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Выездные приемы медицинских работников по месту жительства инвалидов |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал |  | Спонсорская помощь В пределах выделенных ассигнований Из расчета на одного человека 109,375 руб. на один заезд (70 дней, 4-х разовое питание, лечение, образование, досуг) |  | Управление СЗН, администрации МО района Обл. бюджет Фед. бюджет |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ», администрации МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Проведение флюорографического осмотра инвалидов |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ», администрации МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Социальная реабилитация, повышение качества предоставления услуг, социально правовая поддержка инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Ведение и поддержка в актуальном состоянии автоматизированного регистра инвалидов всех категорий |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Реализация мер социальной поддержки инвалидов. Прием документов и назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, по приобретению и доставке твердого топлива и баллонного газа |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  | По факту прохождения курса реабилитации Согласно графика выездных приемов Ежемесячно, газета «Жизнь района» Ежемесячно, согласно плану работы 4 |  | Обл. бюджет - 5 - - |  |  |  | Управление СЗН, ОГУ «Центр социальных выплат по Железногорскому району |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Поддержание в актуальном состоянии автоматизированного банка данных получателей мер социальной поддержки и лиц, нуждающихся в социальной помощи из числа инвалидов |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Обл. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Выявление инвалидов, нуждающихся в оказании практической и материальной помощи при: -оформлении и приобретении технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий; -социальном обслуживании на дому; -оформлении в дом-интернат - оказание социальных услуг в режиме службы «Социальное такси» - парикмахера на дому - других видах социальной помощи |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  | - - - - |  | - - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Организация и проведение благотворительных акций с целью оказания адресной материальной и практической помощи инвалидам, детям-инвалидам до 18 лет |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Торгово-льготное обслуживание через магазин «Ветеран» или компенсация взамен продовольственных товаров: -участников и инвалидов ВОВ; -тружеников тыла старше 80 лет, являющихся инвалидами I и II группы |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление СЗН, управление финансов, ПО «Железногорское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление СЗН, администрации МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Реабилитация инвалидов по зрению на базе УГОУ ЦРС ВОС «Железногорский филиал» |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  | - - - |  | - - - Фед. бюджет Фед.бюджет, средства работодателей |  |  |  | УГОУ ЦРС ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Реабилитация детей в возрасте до 18 лет в областном государственном стационарном учреждении социального обслуживания населения Железногорский дом-интернат для умственно отсталых детей «Надежда»: -стационарное содержание; -дневное пребывание; -временное пребывание |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Дом-интернат «Надежда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Железногорская ЦРБ» |  | Адм. Михайловского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Обеспечение консультационных гарантий инвалидов, удовлетворение их потребностей, усиление социальной поддержки и повышения качества их жизненного уровня: - работа выездной социальной группы для работы с инвалидами по месту их жительства; |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  | По фактическому исполнению По фактическому исполнению |  |  |  |  |  |  | Управление СЗН, ОГУСО «КЦСОН», отдел по опеке и попечительству, Управление ПФ в г.Железно-горске, МУЗ «Железногорская ЦРБ», администрации МО района, редакция газеты «Жизнь района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адм. Новоандросовского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -открыть рубрику « Имеете право» для освещения проблем инвалидов в Железногорском районе, работы органов власти по их решению, информационной поддержки мероприятий, проводимых в интересах и с участием инвалидов; |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление СЗН, администрации МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | - проводить прямые телефонные линии; и т.п. |  |  |  |  |  | Ежегодно IVквартал |  | По фактическому исполнению По факту трудоустройства, организация одного рабочего места 34.70 руб. |  | Фед. бюджет бюджет «ЖСТКИ» ВОС 10,0 10,0 |  |  |  | - |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | 2 |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 Управление СЗН, администрации МО района, ОГУ СО «КЦСОН» |  | Адм. Студенокского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Благотворительная акция «Спешите делать добро» (оказание практической помощи инвалидам старшеклассниками школ района) |  |  |  |  |  | Ежегодно Февраль-март, октябрь-ноябрь |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Адм. Трояновского с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Развитие волонтерского движения в общеобразовательных учреждениях, оказание различных видов помощи инвалидам |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  | По мере поступления спонсорских средств |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Управление СЗН, администрации МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обследование совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных инвалидов, состоящих на учете в отделе по опеке и попечительству |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление, устройство совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан |  |  |  |  |  |  |  | По мере поступления спонсорских средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Профессиональная реабилитация, обеспечение доступности труда 4.3.1 4.3.2 |  |  |  |  |  |  | 2012-2015 2012-2015 |  | 4 |  |  |  |  |  | - - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие постановления о квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятиях всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | За счет средств работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование банка вакансий для трудоустройства инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 4.3.4 4.3.5 | Оказание профконсультационных услуг инвалидам |  |  |  |  |  | 2012-2015 2012-2015 2012-2015 |  | 15,0 - |  |  |  |  |  | - ОКУ «Центр занятости населения г.Железногорска» ОКУ «Центр занятости населения г.Железногорска» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональное переобучение инвалидов согласно ИПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места и общественные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, школы района, администрации МО района Управление образования, школы района, администрации МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | Организация специализированных ярмарок вакансий рабочих мест для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  | 10,0 10,0 По мере поступления спонсорских средств |  |  |  |  |  |  | ОКУ «Центр занятости населения г.Железногорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 5. Обеспечение доступности культурно-массовых и спортивных мероприятий 5.1. | Трудоустройство инвалидов всех категорий согласно ИПР на базе учреждения «ЖСТКИ» ВОС |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015гг. Ежегодно апрель-май |  |  |  |  |  |  |  |  | «ЖСТКИ» ВОС 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно 1-10 декабря |  | 10,0 10,0 По мере поступления спонсорских средств - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спартакиады среди инвалидов, детей-инвалидов до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рай.бюджет Бюджеты МО Спонс. помощь |  | Отдел по опеке и попечительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение декады инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно с 1 по 10 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 20,0 |  |  |  | 10,0 20,0 |  | Отдел по опеке и попечительству ОКУ «Центр занятости населения г.Железногорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Район. бюджет Бюджеты МО Спонс. помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение благотворительных концертов для инвалидов в рамках декады инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 5.5 | Посещение инвалидов по месту жительства с целью проведения просветительских бесед, информаций, поздравления с праздниками, юбилеями, с важными событиями в жизни. |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 8 - |  | ОКУ «Центр занятости населения г.Железногорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Читальный зал на дому» - библиотечное обслуживание инвалидов по месту жительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 По мере поступления спонсорской помощи - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | - 15,0 |  |  |  | ОКУ «Центр занятости населения г.Железногорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Бюджеты МО - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Смотр художественной самодеятельности среди инвалидов |  |  |  | Ежегодно май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  | - 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Проведение районной выставки-продажи поделок, картин, рисунков инвалидов |  |  |  | Ежегодно, декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Район. бюджет Бюджеты МО Спонс. помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 5.9 5.10 |  |  |  |  | 2012-2015 2012-2015 2012г. |  |  |  | 4 - |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение постоянной работы среди инвалидов по их вовлечению к участию в работе кружков, объединений Обучение детей-инвалидов в школе искусств района (сл. Михайловка, п. Студенок, п. Магнитный) на бесплатной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Район. бюджет Бюджеты МО Спонс. помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областном молодежном проекте «Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений различных категорий подростков и молодежи, попавших в ТЖС), проведение: - круглых столов - конференций - конкурсов - молодежных форумов и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Управление СЗН, ОГУ «КЦСОН», Управление образования, администрации МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | 10,0 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 5.12 6. Обеспечение информационной доступности и доступности образования | Рождественские и пасхальные встречи с молодыми людьми, подростками с ограниченными возможностями |  |  |  | 2012-2015 Ежегодно: 4 квартал 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  | Управление СЗН, ОГУ «КЦСОН», Управление образования, администрации МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | Рай.бюджет Спонс. помощь 2,0 |  |  |  |  | 6 |
|  | Проведение районных турниров среди инвалидов: - по шахматам; - по настольному теннису |  |  |  |  |  |  |  | - - - - 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Район. бюджет Спонс. помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 1 6.2 | Привлечение инвалидов для обучения в Университете пожилого человека 2 |  |  |  | 2012-2015 3 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры, Управление образования, школы района 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление детей-инвалидов школьного возраста Приобретение оборудования для дистанционного обучения детей-инвалидов на дому Приобретение специального спортивного оборудования для адаптивных занятий по физической культуре Приобретение специального оборудования для занятий по трудовому обучению |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры, Управление образования, школы района, администрация МО района - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 7,Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Библиотеки района 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание психологической и логопедической помощи детям-инвалидам. Введение в штаты ОУ должностей педагогов-психологов и учителей-логопедов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление СЗН, отдел культуры, администрация МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 7.2 |  |  |  |  | 2012-2015 По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спонс. помощь - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | - - |  | Отдел культуры, Управление СЗН, администрация МО района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Участие в областных семинарах руководителей социальных служб по вопросам социальной поддержки инвалидов Участие в семинарах и конференциях по проблемам инвалидов, детей-инвалидов до 18 лет |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  | 20,0 - - Управление СЗН, ОГУСО «КЦСОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спонс. помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спонс. помощь - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение реализации Программы в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спонс. помощь 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, администрации МО района, консультант по делам молодежи 2,0 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление СЗН, консультант по делам молодежи Консультант по физкультуре и спорту, администрации МО района 6 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации МО района, зав. отд. Университета пожилого человека 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Администрации МО района, зав. отд. Университета пожилого человека - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление СЗН, МУЗ «Железногорская ЦРБ», школы района |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, школы района - - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, школы района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, школы района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, школы района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление СЗН, ОГУСО «КЦСОН» Редакция газеты «Жизнь района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |